## Checklist
eVMS — Checklist สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียม
โครงการ: ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System)
สถานะ: ⬜ ยังไม่เริ่ม ¦ 🔄 กำลังดำเนินการ ¦ ✅ เสร็จสิ้น
# | หมวด | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดส่ง | หมายเหตุ
1. ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
1.1 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างกอง/สำนัก/ฝ่าย (ชื่อ, รหัส, ลำดับชั้น) | ⬜
1.2 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | รายชื่ออาคาร พร้อมที่อยู่ | ⬜
1.3 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | รายละเอียดชั้น/ห้องในแต่ละอาคาร | ⬜
1.4 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | รายชื่อห้องประชุมทั้งหมด (ชื่อ, อาคาร, ชั้น, ความจุ) | ⬜
1.5 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | จุดรับบัตร / จุดนัดพบ (Reception Points) | ⬜
1.6 | ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังอาคาร Floor Plan (ไฟล์ PDF) | ⬜
2. ข้อมูลบุคลากร (Staff Directory)
2.1 | ข้อมูลบุคลากร (Staff Directory) | รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมสามารถนัดพบได้ | ⬜ |  |  | ดู Template ในชีท 'Staff Template'
2.2 | ข้อมูลบุคลากร (Staff Directory) | กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ VMS (Admin / Staff) | ⬜
2.3 | ข้อมูลบุคลากร (Staff Directory) | กำหนดกลุ่มผู้อนุมัติ (Approver) ของแต่ละหน่วยงาน | ⬜ |  |  | ดู Template ในชีท 'Approver Template'
3. วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม
3.1 | วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม | ยืนยันรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมด | ⬜ |  |  | ดู Template ในชีท 'Purpose Template'
3.2 | วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม | กำหนดช่องทางที่เปิดรับของแต่ละวัตถุประสงค์ | ⬜ |  |  | LINE / Web / Kiosk / Counter
3.3 | วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม | กำหนดว่าวัตถุประสงค์ไหนต้องอนุมัติ / Walk-in ได้เลย | ⬜
3.4 | วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม | กำหนดว่าแต่ละหน่วยงานรับจากช่องทางไหนบ้าง | ⬜ |  |  | ดู Template ในชีท 'Channel Template'
4. เวลาทำการ & กฎระเบียบ
4.1 | เวลาทำการ & กฎระเบียบ | วัน-เวลาทำการที่เปิดรับผู้เยี่ยม | ⬜ |  |  | เช่น จ-ศ 08:30-16:30
4.2 | เวลาทำการ & กฎระเบียบ | กฎระยะเวลา Overstay (กี่ชั่วโมงถือว่าเกิน) | ⬜ |  |  | เช่น >2 ชม. เตือน, >4 ชม. แจ้งด่วน
4.3 | เวลาทำการ & กฎระเบียบ | กะการทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ⬜ |  |  | เช้า/บ่าย/ดึก + เวลา
4.4 | เวลาทำการ & กฎระเบียบ | เอกสารที่ผู้เยี่ยมต้องแสดง | ⬜ |  |  | บัตร ปชช. / พาสปอร์ต / อื่นๆ
5. PDPA & ข้อความยินยอม
5.1 | PDPA & ข้อความยินยอม | ข้อความ PDPA Consent ภาษาไทย | ⬜
5.2 | PDPA & ข้อความยินยอม | ข้อความ PDPA Consent ภาษาอังกฤษ | ⬜
5.3 | PDPA & ข้อความยินยอม | กำหนดช่องทางแสดง PDPA (Kiosk / LINE / ทั้งคู่) | ⬜
5.4 | PDPA & ข้อความยินยอม | นโยบายระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยม | ⬜ |  |  | เช่น 1 ปี, 3 ปี
5.5 | PDPA & ข้อความยินยอม | นโยบายการลบข้อมูลเมื่อหมดอายุ | ⬜
6. Blocklist (รายชื่อบุคคลต้องห้าม)
6.1 | Blocklist (รายชื่อบุคคลต้องห้าม) | รายชื่อบุคคลต้องห้ามปัจจุบัน (ถ้ามี) | ⬜ |  |  | ดู Template ในชีท 'Blocklist Template'
6.2 | Blocklist (รายชื่อบุคคลต้องห้าม) | กำหนดเกณฑ์การ Block (เงื่อนไขอะไรบ้าง) | ⬜
7. ใบเยี่ยม & โลโก้ (Visit Pass)
7.1 | ใบเยี่ยม & โลโก้ (Visit Pass) | โลโก้หน่วยงาน (ไฟล์ PNG/SVG ความละเอียดสูง) | ⬜
7.2 | ใบเยี่ยม & โลโก้ (Visit Pass) | ยืนยันรูปแบบใบเยี่ยม (Visit Slip) | ⬜ |  |  | Thermal sticker 80mm
8. Template การแจ้งเตือน (Notifications)
8.1 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความแจ้งเตือนผู้อนุมัติ (มีคนขอนัดหมาย) | ⬜ |  |  | LINE + Email
8.2 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความแจ้งผู้เยี่ยม — อนุมัติแล้ว (พร้อม QR) | ⬜ |  |  | LINE + Email
8.3 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความแจ้งผู้เยี่ยม — ปฏิเสธ | ⬜ |  |  | LINE + Email
8.4 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความเตือนก่อนนัดหมาย (Reminder) | ⬜ |  |  | เช่น ก่อน 1 วัน, 1 ชม.
8.5 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ — ผู้มาเยี่ยมถึงแล้ว | ⬜ |  |  | LINE
8.6 | Template การแจ้งเตือน (Notifications) | ข้อความเตือน Check-out (สิ้นวัน / Overstay) | ⬜ |  |  | LINE
9. LINE OA & Email
9.1 | LINE OA & Email | สร้าง LINE OA Account (เช่น @mots-vms) | ⬜
9.2 | LINE OA & Email | ออกแบบ Rich Menu | ⬜ |  |  | ทีมพัฒนาช่วยออกแบบได้
9.3 | LINE OA & Email | ตั้งค่า Webhook URL เชื่อมต่อระบบ VMS | ⬜ |  |  | ตั้งค่าร่วมกับทีมพัฒนา
9.4 | LINE OA & Email | อีเมลระบบสำหรับส่งแจ้งเตือน (System Email) | ⬜ |  |  | เช่น vms-noreply@mots.go.th
10. โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure)
10.1 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | Server/VM | ⬜ |  |  | Ubuntu 22.04 LTS, 8GB+ RAM, 4+ cores, 100GB+
10.2 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | เปิด Ports: 80, 443, 8080, Database | ⬜
10.3 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | Domain: vms.mots.go.th + Static IP | ⬜
10.4 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | SSL Certificate (HTTPS) | ⬜
10.5 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | Firewall Rules — เปิด IP range ของ Kiosk | ⬜
10.6 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | Database Server (PostgreSQL) | ⬜
10.7 | โครงสร้างพื้นฐาน IT (Infrastructure) | Redis Server (Session/Cache) | ⬜
11. Hikvision Access Control (ถ้ามี)
11.1 | Hikvision Access Control (ถ้ามี) | API Credentials & Endpoint ของ Hikvision | ⬜
11.2 | Hikvision Access Control (ถ้ามี) | Mapping ประตู/โซน → สิทธิ์เข้าถึง | ⬜
11.3 | Hikvision Access Control (ถ้ามี) | กำหนด QR Code ID ตามจุดอาคาร/ชั้น | ⬜ |  |  | ดูตัวอย่างในชีท 'Location Template'
11.4 | Hikvision Access Control (ถ้ามี) | ตารางเวลาเปิด-ปิดประตู (Time Schedule) | ⬜
11.5 | Hikvision Access Control (ถ้ามี) | ทดสอบ End-to-End การปลดล็อคประตู | ⬜ |  |  | ทดสอบร่วมกับทีมพัฒนา
12. FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี)
12.1 | FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี) | Guest SSID (แยกจาก Internal Network) | ⬜
12.2 | FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี) | เปิด FortiOS REST API | ⬜
12.3 | FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี) | สร้าง API Token ให้ระบบ VMS | ⬜
12.4 | FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี) | กำหนด Bandwidth Limit & VLAN | ⬜
12.5 | FortiGate WiFi สำหรับผู้เยี่ยม (ถ้ามี) | กำหนดเวลา Auto-expire | ⬜ |  |  | เมื่อ Check-out หรือหมดเวลา
13. ThaiD App Integration (ต้องขออนุมัติ)
13.1 | ThaiD App Integration (ต้องขออนุมัติ) | จัดทำหนังสือขอใช้งาน → DOPA/ETDA | ⬜ |  |  | ระยะเวลาอนุมัติ 4-6 สัปดาห์
13.2 | ThaiD App Integration (ต้องขออนุมัติ) | จัดทำเอกสาร Data Scope & Security Policy | ⬜
13.3 | ThaiD App Integration (ต้องขออนุมัติ) | รับ OAuth2 Client Credentials | ⬜ |  |  | รอผลอนุมัติ
13.4 | ThaiD App Integration (ต้องขออนุมัติ) | ทดสอบ QR Scan Workflow ที่ Kiosk | ⬜ |  |  | ทดสอบร่วมกับทีมพัฒนา
14. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
14.1 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | ตู้ Kiosk (จอสัมผัส 32" FHD) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.2 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Smart Card Reader (สำหรับ Kiosk) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.3 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | กล้องถ่ายรูป (สำหรับ Kiosk) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.4 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | QR Scanner (สำหรับ Kiosk) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.5 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Passport MRZ Reader (สำหรับ Kiosk) | ⬜ |  |  | ถ้ารับชาวต่างชาติ
14.6 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Thermal Printer 80mm (สำหรับ Kiosk) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.7 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | คอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์ + จอ 1920×1080 | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.8 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Smart Card Reader (สำหรับ Counter) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.9 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Webcam (สำหรับ Counter) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.10 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | Thermal Printer 80mm (สำหรับ Counter) | ⬜ |  |  | ระบุจำนวน
14.11 | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | กระดาษ Thermal Sticker 80mm | ⬜ |  |  | สำรองไว้ใช้งาน
15. การอบรม & UAT
15.1 | การอบรม & UAT | จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม — Web Admin | ⬜
15.2 | การอบรม & UAT | จัดรายชื่อผู้เข้าอบรม — Counter (รปภ.) | ⬜
15.3 | การอบรม & UAT | จัดรายชื่อผู้ทดสอบ UAT | ⬜
15.4 | การอบรม & UAT | จัดห้อง/สถานที่สำหรับอบรม | ⬜
15.5 | การอบรม & UAT | กำหนดวัน Go-Live | ⬜
สรุป: รวมทั้งหมด 73 รายการ

## Staff Template
Template ข้อมูลบุคลากร — กรอกข้อมูลจริงในตารางด้านล่าง
รหัสพนักงาน | ชื่อ (ไทย) | นามสกุล (ไทย) | หน่วยงาน/กอง | ตำแหน่ง | อีเมลราชการ | เบอร์ภายใน | สถานะ | สิทธิ์ VMS | เป็นผู้อนุมัติ
EMP001 | สมชาย | ใจดี | สำนักงานปลัด | ผู้อำนวยการ | somchai@mots.go.th | 1234 | Active | Admin | ใช่
EMP002 | สมหญิง | รักดี | กองคลัง | นักวิชาการ | somying@mots.go.th | 1235 | Active | Staff | ไม่
EMP003 | สมศักดิ์ | มั่นคง | กองกฎหมาย | นิติกร | somsak@mots.go.th | 1236 | Active | Staff | ไม่

## Approver Template
Template กลุ่มผู้อนุมัติ — กำหนดผู้อนุมัติของแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงาน/กอง | ผู้อนุมัติหลัก (รหัส) | ชื่อผู้อนุมัติหลัก | ผู้อนุมัติสำรอง (รหัส) | ชื่อผู้อนุมัติสำรอง | หมายเหตุ
สำนักงานปลัด | EMP001 | สมชาย ใจดี | EMP003 | สมศักดิ์ มั่นคง
กองคลัง | EMP005 | ... | EMP006 | ...

## Purpose Template
Template วัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม — กำหนดช่องทาง & กฎอนุมัติ
กรอก ✅ = เปิดใช้งาน, เว้นว่าง = ไม่เปิด
วัตถุประสงค์ (ไทย) | ชื่อ EN | เปิด LINE | เปิด Web | เปิด Kiosk | เปิด Counter | ต้องอนุมัติ | หมายเหตุ
ติดต่อราชการ | Meet with official | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
ประชุม/สัมมนา | Meeting/Seminar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
ส่งเอกสาร | Document delivery | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  | Walk-in ได้เลย
ผู้รับเหมา/ซ่อมบำรุง | Contractor |  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
สมัครงาน/สัมภาษณ์ | Job interview | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
รับ-ส่งของ | Goods receipt |  |  | ✅ | ✅ |  | Walk-in ได้เลย
อื่นๆ | Other | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅

## Channel Template
Template ช่องทางที่แต่ละหน่วยงานรับ — กรอก ✅ = เปิดรับ
หน่วยงาน/กอง | รับจาก LINE | รับจาก Web | รับจาก Kiosk | รับจาก Counter | หมายเหตุ
สำนักงานปลัด | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
กองคลัง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅

## Location Template
Template อาคาร/ชั้น/ห้อง — สำหรับ Mapping กับ Access Control
ประเภท: จุดรับบัตร / จุดนัดพบ / ห้องประชุม / สำนักงาน
รหัสอาคาร | ชื่ออาคาร | ชั้น | ชื่อจุด/ห้อง | ประเภท | QR Code ID | หมายเหตุ
A | อาคาร A | 1 | Lobby ชั้น 1 | จุดรับบัตร | A-FL1
A | อาคาร A | 2 | ห้องรับรอง | จุดนัดพบ | A-FL2
A | อาคาร A | 3 | ห้องประชุม 1 | ห้องประชุม | A-FL3-M1 | ความจุ 20 คน
B | อาคาร B | 3 | Lobby ชั้น 3 | จุดรับบัตร | B-FL3
B | อาคาร B | 4 | กอง A | สำนักงาน | B-FL4-A
B | อาคาร B | 3 | ห้องประชุม 2 | ห้องประชุม | B-FL3-M2 | ความจุ 10 คน

## Blocklist Template
Template Blocklist — รายชื่อบุคคลต้องห้าม
ระบบตรวจสอบด้วย ชื่อ+นามสกุล แบบ partial match (ไม่ใช้เลขบัตรประชาชน)
ชื่อ | นามสกุล | ประเภท (ถาวร/ชั่วคราว) | เหตุผล | วันหมดอายุ (ถ้าชั่วคราว) | หมายเหตุ
สมศักดิ์ | ร้ายกาจ | ถาวร | ก่อความวุ่นวาย | -
สมปอง | เกเร | ชั่วคราว | ลักทรัพย์ | 2026-12-31

## Timeline
Timeline ภาพรวม (~12 สัปดาห์)
สัปดาห์ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ
สัปดาห์ 1-2 | รวบรวมข้อมูล (หัวข้อ 1-9) + Kickoff Meeting | หน่วยงาน + ทีมพัฒนา | ⬜
สัปดาห์ 3 | ยืนยัน UI Design + ใบเยี่ยม + Template แจ้งเตือน | หน่วยงาน | ⬜
สัปดาห์ 4-10 | พัฒนาระบบ + จัดหา Hardware + ขอ ThaiD | ทีมพัฒนา + หน่วยงาน | ⬜ | ThaiD ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์
สัปดาห์ 10 | ตั้งค่าระบบ (Server, LINE OA, WiFi, Access Control) | ทีมพัฒนา + IT หน่วยงาน | ⬜
สัปดาห์ 11 | UAT — ทดสอบโดยตัวแทนหน่วยงาน | หน่วยงาน | ⬜
สัปดาห์ 12 | อบรมเจ้าหน้าที่ + Go-Live | ทีมพัฒนา + หน่วยงาน | ⬜